## Благоустр. накопит (hidden)
Перечень
мероприятий по благоустройству территории жилой застройки в городском округе Троицк в 2014 году.
Приложение 2
к муниципальной Программе «Благоустройство территории жилой застройки в городском округе Троицк в 2014 году»
Титульный список благоустройства территории жилой застройки в г.о.Троицк в г.Москве в 2014г.
Муниципальное образование | Улица | дом | корп. | Общая площадь дворовой территории, кв.м | Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории (МАФ, газон и т.б.) | Ед. измер. | Кол-во | Фактический объем | Вид выполняемых работ | План по программе, руб. | Фактическая оплата, руб | в т.ч. штрафы | Снятие ЗУ, и др.затрат | Подрядная организация | Контракт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
городской округ Троицк | ул.Солнечная | 12 |  | 3255 | дорожно-тропиночная сеть АБП | кв.м. | 650 | 650 | ремонт | 836896.93 | 836896.9361 |  |  | ООО "Дорога Да" | МК 127
[5 empty] | дорожно-тропиночная сеть с плиточным покрытием | кв.м. | 1382.81 | 1382.81 | устройство | 3274604.7 | 3274604.6966
[5 empty] | газон | кв.м. | 343 | 343 | ремонт | 50933.5 | 50933.5002
[5 empty] | наружное освещение | шт | 40 | 40 | устройство | 4266007.54 | 4266007.5447
[5 empty] | Итого: |  |  |  |  | 8428442.67 | 8428442.68 | 0
городской округ Троицк | ул.Солнечная | 6 |  | 8221 | дорожно-тропиночная сеть АБП | кв.м. | 250 | 250 | ремонт | 321749.92 | 321749.92 |  |  | ООО "Дорога Да"
[5 empty] | дорожно-тропиночная сеть с плиточным покрытием | кв.м. | 1571.2 | 1571.2 | устройство | 3720724.25 | 3720724.2473 |  |  |  | МК 127
[5 empty] | газон | кв.м. | 2095 | 2095 | ремонт | 311104.9 | 311104.8962
[5 empty] | наружное освещение | шт | 35 | 35 | устройство | 3733834.3 | 3733834.3626
[5 empty] | Итого: |  |  |  |  | 8087413.37 | 8087413.43 | 0
городской округ Троицк | ул.Солнечная | 2 |  | 4182 | дорожно-тропиночная сеть АБП | кв.м. | 650 | 650 | ремонт | 531824 | 531824.0003 |  |  | ООО "Дорога Да"
[5 empty] | дорожно-тропиночная сеть с плиточным покрытием | кв.м. | 599.46 | 599.46 | устройство | 1419559.3 | 1419559.3068 |  |  |  | МК 127
[5 empty] | газон | кв.м. | 760 | 760 | ремонт | 112859.74 | 112859.7426
[5 empty] | наружное освещение | шт | 10 | 10 | устройство | 1072987.7 | 1072987.6903
[5 empty] | Итого: |  |  |  |  | 3137230.74 | 3137230.74 | 0
городской округ Троицк | ул.Школьная | 1 |  | 2559.5 | тротуар | кв.м. | 74 | 74 | устройство | 98897.45 | 89977.57 |  |  | ООО "Дорога Да" | МК 127
[5 empty] | Итого: |  |  |  |  | 98897.45 | 89977.57
городской округ Троицк | ул. Нагорная | 5 |  | 5799.5 | тротуар | кв.м. | 176.3 | 176.3 | устройство | 235615.68 | 235615.68 |  |  | ООО "Дорога Да"
[5 empty] | бортовой камень | м.п. | 147 | 147 | установка | 145409.9 | 145409.9
[5 empty] | дорожно-тропиночная сеть с плиточным покрытием | кв.м. | 7.9 | 7.9 | устройство | 18705.26 | 18705.26 |  |  |  | МК 127
[5 empty] | резиновое покрытие | кв.м. | 180 | 180 | устройство | 374059.4 | 374059.4 |  |  |  | Доп.согл.№254/14
[5 empty] | ограждение (h=500мм) | п.м. | 65.6 | 65.6 | устройство | 55202.08 | 55202.0868 |  |  |  | передача МАФ на Пионерскую
[5 empty] | игровой комплекс | шт | 1 | 1 | монтаж | 728525.33 | 728525.3262
[5 empty] | МАФ | шт | 5 | 4 | дооснащение | 275384 | 220307.2
[5 empty] | скамейки | шт | 8 | 5 | монтаж | 70287.3 | 32384.03
[5 empty] | урны | шт | 4 | 4 | монтаж | 20372.9 | 20372.8991
[5 empty] | Итого: |  |  |  |  | 1923561.85 | 1830581.7821
городской округ Троицк | ул.Лесная | 3 |  | 3130.9 | дорожно-тропиночная сеть с плиточным покрытием | кв.м. | 30 | 30 | устройство | 71044.1 | 71044.1 | 21236.76 |  | ООО "Дорога Да"
[5 empty] | резиновое покрытие | кв.м. | 129 | 129 | устройство | 268147.72 | 268147.7172 |  |  |  | МК 127
[5 empty] | ограждение (h=500мм) | п.м. | 94 | 94 | устройство | 79101.45 | 79101.4546
[5 empty] | наружное освещение | шт | 4 | 4 | устройство | 471726.7 | 471726.701
[5 empty] | игровой комплекс | шт | 1 | 1 | монтаж | 718011.53 | 718011.5322
[5 empty] | МАФ | шт | 3 | 3 | дооснащение | 149678.54 | 149678.542
[5 empty] | скамейки | шт | 4 | 4 | монтаж | 35143.7 | 35143.6734
[5 empty] | урны | шт | 8 | 8 | монтаж | 40745.8 | 40745.782
[5 empty] | деревья | шт | 3 | 3 | санитарная обрезка | 5081.25 | 5081.2544
[5 empty] | Итого: |  |  |  |  | 1838680.79 | 1838680.76 | 21236.76
городской округ Троицк | ул.Пионерская | 1 |  | 4557 | дорожно-тропиночная сеть с плиточным покрытием | кв.м. | 40 | 40 | устройство | 94725.47 | 94725.4671 |  |  | ООО "Дорога Да"
[5 empty] | резиновое покрытие | кв.м. | 600 | 589.25 | устройство | 1209535.1 | 1144977.6308
[5 empty] | ограждение (h=500мм) | п.м. | 97 | 97 | устройство | 81625.11 | 81625.1139 |  |  |  | МК 127
[5 empty] | наружное освещение | шт | 4 | 4 | устройство | 471726.7 | 471726.7038 |  |  |  | Доп.согл.№254/14
[5 empty] | игровой комплекс | шт | 1 | 1 | монтаж | 1119209.04 | 1119209.0382 |  |  |  | передача МАФ с Нагорной 5 на Пионерскую
[5 empty] | МАФ | шт | 2 | 4 | дооснащение | 111395.03 | 222790.06
[5 empty] | скамейки | шт | 6 | 9 | монтаж | 52715.5 | 79066.13
[5 empty] | урны | шт | 6 | 6 | монтаж | 30559.34 | 30559.3398
[5 empty] | деревья | шт | 3 | 3 | санитарная обрезка | 5081.25 | 5081.2542
[5 empty] | Итого: |  |  |  |  | 3176572.54 | 3249760.7378
городской округ Троицк | Парковый переулок | 1 |  | 4780 | дорожно-тропиночная сеть с плиточным покрытием | кв.м. | 243.2 | 243.2 | устройство | 575930.6 | 575930.6042 |  |  | ООО "Дорога Да"
[5 empty] | резиновое покрытие | кв.м. | 210 | 210 | устройство | 436471.8 | 436471.8022 |  |  |  | МК 127
[5 empty] | ограждение (h=500мм) | п.м. | 197 | 197 | устройство | 165774.93 | 165774.8302
[5 empty] | клумбы | кв.м. | 30.6 | 30.6 | устройство | 109044.7 | 109044.7
[5 empty] | газон | кв.м. | 1902.8 | 1902.8 | ремонт | 282556.7 | 282556.6968
[5 empty] | игровой комплекс | шт | 1 | 1 | монтаж | 760353.84 | 760353.8446
[5 empty] | МАФ | шт | 1 | 1 | дооснащение | 47480.57 | 47480.5688
[5 empty] | скамейки | шт | 9 | 9 | монтаж | 79073.23 | 79073.2306 |  | 44445.9184
[5 empty] | урны | шт | 9 | 9 | монтаж | 43557 | 43557.0016
[5 empty] | Итого: |  |  |  |  | 2500243.37 | 2500243.279
городской округ Троицк | микрорайон В | 9 |  | 2429 | АБП | кв.м. | 812 | 757 | ремонт АБП с заменой бортового камня | 707206.06 | 707206.0577 |  |  | ООО "Дорога Да" | МК 127
[5 empty] | проезжая часть | кв.м. | 55 | 55 | расширение | 70736.72 | 70736.72
[5 empty] | Итого: |  |  |  |  | 777942.78 | 777942.78
городской округ Троицк | ул.Текстильщиков | 6 |  | 4699 | дорожно-тропиночная сеть с плиточным покрытием | кв.м. | 9 | 9 | устройство | 21313.23 | 21313.2348 |  |  | ООО "Дорога Да"
[5 empty] | резиновое покрытие | кв.м. | 280 | 280 | устройство | 582079.41 | 582079.41 |  |  |  | МК 127
[5 empty] | ограждение (h=500мм) | п.м. | 161 | 161 | устройство | 135482.03 | 135482.0346
[5 empty] | газон | кв.м. | 1462 | 1462 | ремонт | 217113.49 | 217113.42
[5 empty] | игровой комплекс | шт | 1 | 1 | монтаж | 760353.84 | 760353.8382
[5 empty] | МАФ | шт | 1 | 1 | дооснащение | 47480.6 | 47480.598
[5 empty] | скамейки | шт | 5 | 5 | монтаж | 43929.6 | 43929.5967
[5 empty] | урны | шт | 5 | 5 | монтаж | 25466.12 | 25466.1165
[5 empty] | Итого: |  |  |  |  | 1833218.32 | 1833218.2488
городской округ Троицк | Академическая пл. | 3 |  | 8000 | АБП | кв.м. | 807.5 | 807.5 | ремонт АБП с заменой бортового камня | 700123 | 644303.1808 |  |  | ООО "Дорога Да"
[5 empty] | тротуар | кв.м. | 637.5 | 673.5 | устройство | 900120.72 | 826982.7388 |  |  |  | МК 127
[5 empty] | плиточное покрытие | кв.м. | 2284.4 | 2284.4 | устройство | 5409641.53 | 5079952.9804
[5 empty] | ограждение (h=400мм) | м.п. | 124 | 124 | устройство | 85931.83 | 79556.9596
[5 empty] | газон | кв.м. | 830.9 | 830.9 | ремонт | 123388.13 | 114750.9657
[5 empty] | вертикальное озеленение | шт | 14 | 14 | устройство | 1358951.4 | 1288252.0596
[5 empty] | клумбы | кв.м. | 96 | 96 | устройство | 342101.22 | 318154.1366
[5 empty] | наружное освещение | шт | 30 | 30 | устройство | 3129523.53 | 2853462.2222
[10 empty] | 12049781.36 | 11205415.2437
[5 empty] | Всего по МК 127 |  |  |  |  | 43851985.24 | 42978907.2514 | 21236.76 | 873077.99
городской округ Троицк | Парковый переулок | 1 |  |  | асфальтобетонное основание под площадку для бункера-накопителя для КГМ | кв.м. | 335.6 |  | устройство | 530422.39
| Микрорайон «В» | 10
| Микрорайон «В» | 6
| Микрорайон «В» | 32 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | ООО "Стройсервис" | МК 157
| Микрорайон «В» | 41
| Парковый переулок | 3
| Сиреневый б-р | 11
| Сиреневый б-р | 6 |  |  | ограждение (h=1200мм) для площадки для бункера-накопителя для КГМ | п.м. | 212 |  | устройство | 228123
| Ул. Солнечная | 10
| Ул. Центральная | 30
| Ул. Центральная | 22
| Октябрьский проспект | 21 | [5 empty] | 250.18
| Ул. Юбилейная | 4
| Ул. Пушковых | 1
| Ул. Радужная | 6
[5 empty] | Всего по МК 157 |  |  |  |  | 758545.39 | 723785.13 |  | 30100.98
[5 empty] | Технический надзор КГМ | [5 empty] | 70206.22 |  |  | ООО "ДСК-7" | МК 158
городской округ Троицк | Ул. Радужная | 6 |  | 7200 | дорожно-тропиночная сеть с плиточным покрытием | кв.м. | 315 | 315 | устройство | 753480 | 753480 |  |  | ООО "Инстрой сеть"
[5 empty] | резиновое покрытие | кв.м. | 259 | 259 | устройство | 543900 | 543900
[5 empty] | ограждение (h=500мм) | п.м. | 125 | 125 | устройство | 100000 | 100000
[5 empty] | игровой комплекс | шт | 2 | 2 | монтаж | 1408560.36 | 1408560.36 |  |  |  | МК 159
[5 empty] | скамейки | шт | 11 | 11 | монтаж | 87999.82 | 87999.82
[5 empty] | урны | шт | 11 | 11 | монтаж | 33002.18 | 33002.18
[5 empty] | Отсев с подготовкой основания | кв.м. | 77 | 77 | Отсев с подготовкой основания | 66220 | 66220
[5 empty] | МАФ | шт | 6 | 6 | Дооснащение | 304674.64 | 304674.64
[5 empty] | Итого: |  |  |  |  | 3297837 | 3297837 | 94318.14
городской округ Троицк | ул. Парковая | 6 |  | 4884 | газон | кв.м. | 1120 | 1120 | ремонт | 168000 | 168000 |  |  | ООО "Инстрой сеть"
[5 empty] | ограждение (h=500мм) | м.п. | 376 | 376 | устройство | 315486.18 | 315486.18 |  |  |  | МК 159
[5 empty] | Итого: |  |  |  |  | 483486.18 | 483486.18
[5 empty] | Всего по МК 159 |  |  |  |  | 3781323.18 | 3781323.18 | 94318.14
[5 empty] | Технический надзор |  |  |  | технический надзор 1,4% | 504296.58 | 434090.36 |  |  | ДСК 7 | МК 138
[5 empty] | Всего по МК 138 |  |  |  |  | 504296.58 | 434090.36
городской округ Троицк | ул.Лесная | 3 |  | 3130.9 | асфальтовое основание под площадку для детских колясок | кв.м | 21 | 21 | устройство | 28343.12 | 25495.3653 | 13968.04 | 14083.48 | ООО «Юни» | МК 68
[5 empty] | навес на площадке для детских колясок | кв.м | 24 | 24 | устройство | 262729.69 | 229571.9679
[5 empty] | резиновое покрытие | кв.м | 360.44 | 360.44 | устройство | 756924.78 | 689795.2159
[5 empty] | газон | кв.м | 337.5 | 337.5 | ремонт | 50751.91 | 46432.919
[5 empty] | ограждение (h=500мм) | п.м. | 6 | 6 | устройство | 5100.11 | 4643.347
|  |  |  | 3130.9 | Всего по МК 68 |  |  |  | 1010022.3 | 1103849.61 | 995938.82 | 13968.04 | 14083.48
[5 empty] | Итого по субсидии |  |  |  |  | 50000000 | 48984250.9614 | 129522.94 | 917262.45
[10 empty] | благоус-во по 13 адресам | 35989963.8604
[10 empty] | бункерные пл-ки по 15 адресам | 723785.13
[10 empty] | технадзор | 504296.58
[9 empty] | 11853583.73 | детские пл-ки 7шт. | 11766205.391
Титульный список благоустройства территории жилой застройки в г.о.Троицк в г.Москве в 2014г. за счет средств бюджета городского округа Троицк
Муниципальное образование | Улица | дом | корпус | Общая площадь дворовой территории, кв.м | Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории (МАФ, газон и т.б.) | Единица измер. | Количество | Фактический объем | Вид выполняемых работ | План по программе, руб. | Фактическая оплата за 9 мес., руб | Штрафы | Снятие ЗУ, и др.затрат | Подрядная организация | Контракт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
городской округ Троицк | Ул. Текстильщиков | 4 |  | 3470 | Площадка для бункера-накопителя для КГМ | Шт. | 1 | - | устройство | 201261.55 | 0 | 0 |  |  | не выпол-нялось
[5 empty] | Итого: |  |  |  |  | 201261.55
городской округ Троицк | Академическая площадь | 3 |  | 8 000,00 | Бетонное основание под плиточное покрытие | Кв.м | 2 284,4 | 2 284,4 | устройство | 1311395.87 | 1286823.32 | 0 |  | ООО "Дорога Да" | Доп согл.
[5 empty] | Итого по Доп.согл. : |  |  |  |  | 1311395.87 | 1286823.32
[5 empty] | Фонтан | Шт | 1 | 1 | Устройство | 965170.54 | 586631.34 | 0 |  |  | МК 79
[5 empty] | Деревья, кустарники | Шт | 175 | 175 | Посадка | 1304212.96 | 1137171.6 | 0
[5 empty] | Урны | Шт | 54 | 54 | монтаж | 501924.43 | 485951.818 | 0
[5 empty] | Скамейки | Шт | 64 | 64 | монтаж | 1238076.44 | 1043519.8918 | 0
[5 empty] | Итого МК 79: |  |  |  |  | 4009384.37 | 3253274.65
[9 empty] | Технический надзор |  | 55356.39 |  |  | ДСК 7 | МК 266/14
| Итого |  |  | 11 470,00 | [5 empty] | 5522041.79 | 4595454.36 | 0
|  | ед. измерения | план | факт |  |  | план, руб. | факт, руб.
1 | дорожно-тропиночная сеть АБП | м2 | 1550 | 1550 |  |  | 1690470.85 | 1690470.8564
2 | дорожно-тропиночная сеть с плиточным покрытием | м2 | 4198.57 | 4198.57 |  |  | 9950086.91 | 9950086.9168
3 | газон | м2 | 8020.3 | 8020.3 |  |  | 1193320.24 | 1189001.1748
4 | наружное освещение | шт | 93 | 93 |  |  | 10016282.94 | 10016283.0024
5 | тротуары | м2 | 250.3 | 250.3 | 0 |  | 479923.03 | 471003.15
6 | Детские площадки | шт | 7 | 7 |  |  | 11853583.73 | 11766205.391
7 | резиновое покрытие детских площадок | кв.м. | 2018.44 | 2007.69 | -10.75 | минус места под деревьями | 4171118.21 | 4039431.1761
8 | ограждение (h=500мм) площадок | п.м. | 745.6 | 745.6 |  |  | 622285.71 | 621828.8671
9 | ограждение (h=500мм) газонов |  | 376 | 376 |  |  | 315486.18 | 315486.18
10 | игровой комплекс | шт | 7 | 7 |  |  | 5495013.94 | 5495013.9394
11 | МАФ | шт | 18 | 19 | 1 | качели весы 2-х секционные разделили на 2 площ-ки | 936093.38 | 992411.6088
12 | скамейки | шт | 43 | 43 |  |  | 369149.15 | 357596.4807
13 | Урны | шт | 43 | 43 |  |  | 193703.34 | 193703.319
14 | санитарная обрезка | шт | 6 | 6 |  |  | 10162.5 | 10162.5086
15 | клумбы | м2 | 30.6 | 30.6 |  |  | 109044.7 | 109044.7
16 | ремонт АБП | м2 | 812 | 757 | -55 | по фактич замерам | 707206.06 | 707206.0577
17 | расширение проезжей части | м2 | 55 | 55 | В-9 |  | 70736.72 | 70736.72
19 | Отсев с подготовкой основания | м2 | 77 | 77 |  |  | 66220 | 66220
20 | Площадка для бункера-накопителя для КГМ | шт | 15 | 15 |  |  | 758545.39 | 723785.13 | ЗУ
21 | навес на площадке для детских колясок | м2 | 24 | 24 |  |  | 291072.81 | 255067.3333
22 | Благоустройство Академической пл.,3
| ремонт АБП |  | 807.5 | 807.5 |  |  | 700123 | 644303.1808
| плиточное покрытие |  | 2284.4 | 2284.4 |  |  | 5409641.53 | 5079952.9804
| тротуары | м2 | 637.5 | 673.5 | -36 |  | 900120.72 | 826982.7388
| вертикальное озеленение | шт | 14 | 14 |  |  | 1358951.4 | 1288252.0596 | ЗУ
| ограждение (h=400мм) | п.м. | 124 | 124 |  |  | 85931.83 | 79556.9596
| газон | м2 | 830.9 | 830.9 |  |  | 123388.13 | 114750.9657
| клумбы | кв.м. | 96 | 96 |  |  | 342101.22 | 318154.1366
| наружное освещение | шт | 30 | 30 |  |  | 3129523.53 | 2853462.2222
22 | Технадзор по благоустройству | объект | 13 | 13 |  |  | 504296.58 | 434090.36
23 | Технадзор по КГМ | объект | 15 | 15 |  |  |  | 70206.22
[6 empty] | ИТОГО: |  | 48984250.9446
48479954.3646
бюджета городского округа Троицк
1 | Площадка для бункера-накопителя для КГМ |  | Шт. | 1 | - | нет | 0 | 0 | 0
2 | Бетонное основание под плиточное покрытие Академическая пл,3 |  | Кв.м | 2 284,4 | 2 284,4 |  | 1311395.87 | 1286823.32 | -24572.55
3 | Фонтан |  | Шт | 1 | 1 |  | 965170.54 | 586631.34 | -378539.2
4 | Деревья, кустарники |  | Шт | 175 | 175 |  | 1304212.96 | 1137171.6 | -167041.36
5 | Урны |  | Шт | 54 | 54 |  | 501924.43 | 485951.818 | -15972.612
6 | Скамейки |  | Шт | 64 | 64 |  | 1238076.44 | 1043519.8918 | -194556.5482
[7 empty] | 5320780.24 | 4540097.9698

## ОДХ накопит (hidden)
Титульный список по ремонту объектов дорожного хозяйства на 2014 год в городском округе Троицк в городе Москве
№ п/п | Наименование городского округа, поселения | Местоположние объекта дорожного хозяйства | Описание | Протяженность объекта, п.м. | Площадь объекта, кв.м. | Площадь ремонта, кв.м. |  | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  | Подрядная орг-ция | Контракт
[6 empty] | план | факт | План по программе, тыс.руб. | Фактическая оплата, тыс.руб | в т.ч. штрафы | Снятие ЗУ, и др.затрат
[8 empty] | План по программе, руб. | Фактическая оплата за 9 мес., руб | в т.ч. штрафы | Снятие ЗУ, и др.затрат
1 | Троицк | ул.Лесхозная | АБП | 373 | 1749 | 1749 | 752.6 | 1399.61 | 525.3588 | - |  |  |  | оплачено в ноябре, декабре
2 | Троицк | Подъезд к химчистке | АБП | 158 | 2142 | 1831 | 643 | 1320.55 | 1146.9078 | -
3 | Троицк | Дорога ул. Дальняя | АБП | 283 | 4276 | 2450 | 1882.3 | 1982.26 | 1313.9525 | - |  | ОАО "ДРСУ" | МК 125
4 | Троицк | Въезд между придомовой территорией д. 26 по ул. Центральной и Выставочным залом ТРИНИТИ | АБП | 71 | 505.3 | 505.3 | 648.6 | 364.43 | 452.7598 | -
5 | Троицк | ул.Парковая | АБП | 581 | 6133 | 5651 | 4348 | 4433.68 | 3376.4429 | -
6 | Троицк | Проезд Административный | АБП | 95.6 | 585 | 441 | 438 | 346.33 | 355.3359 | -
7 | Троицк | Троицк-Пучково | АБП | 2891 | 29695 | 3997.1 | 3997.1 | 3402.27 | 2790.2035 | -
8 | Троицк | Мкр. В, проезд от дома 16 до Общественного центра | АБП | 452 | 5709 | 4506 | 4880 | 3535.64 | 3678.6179 | -
9 | Троицк | ул.Центральная-ИЯИ | АБП | 804 | 9849 | 8914 | 8327.5 | 7399.81 | 6062.2211 | -
10 | Троицк | Октябрьский проспект | АБП | 1844 | 43705 | 31956 | 30043.8 | 23714.17 | 21607.1833 | -
11 | Троицк | ул.Пионерская | АБП | 342 | 2482 | 2002 | 1871.7 | 1443.87 | 1306.5438 | -
12 | Троицк | проезд ул.Большая Октябрьская-мкр.В, д.30,31 | АБП | 198 | 2845 | 2479 | 2583.7 | 1787.9 | 1803.5697 | -
13 | Троицк | ул. 2-я Пионерская | АБП | 274 | 815 | 815 | 573.3 | 587.79 | 400.196 | -
14 | Троицк | Пер. 2-й Богородский | АБП | 196 | 508 | 508 | 622.5 | 366.38 | 434.5405 | -
15 | Троицк | Пер. 3-й Богородский | АБП | 180 | 550 | 550 | 646.5 | 396.67 | 450.9449 | -
|  | Итого по контракту 125 |  | 8742.6 | 111548.3 | 68354.4 | 62258.6 | 53216.1 | 45704.7783 | - | - |  |  | оплата в 4 кв.14г.
|  | Технический надзор дорог | [5 empty] | 734.74 | 330.6326 |  |  | ООО "ДСК-7" | МК 136
|  | Итого по контракту 136 | [6 empty] | 330.6326
|  | Итого по программе | [5 empty] | 53950.84 | 46035.4109
Титульный список по ремонту объектов дорожного хозяйства на 2014 год в городском округе Троицк в городе Москве (за счет средств городского округа Троицк)
№ п/п | Наименование городского округа, поселения | Местоположние объекта дорожного хозяйства | Описание | Протяженность объекта, п.м. | Площадь объекта, кв.м. | Площадь ремонта, кв.м. |  | Стоимость работ, тыс.руб.
[6 empty] | план | факт | План по программе, тыс.руб. | Фактическая оплата за 9 мес., руб | в т.ч. штрафы | Снятие ЗУ, и др.затрат | Подрядная орг-ция | Контракт
[8 empty] | План по программе, руб. | Фактическая оплата за 9 мес., руб | в т.ч. штрафы | Снятие ЗУ, и др.затрат
1 | Троицк | Дорога ул. Дальняя | АБП | 283 | 4276 | 853.5 |  | 690.34 | - | - |  | ОАО "ДРСУ" | МК 88 | оплата 17.11.14г.
|  | Технический надзор | [5 empty] | 9.66 | [5 empty] | не оплачено
|  |  |  | 283 | 4 276,00 | 853.5 |  | 700.01 |  | 0
53916.11

## форма 7 ОДХ
Приложение № 7
к Порядку
Форма итогового отчета о выполнении муниципальной программы
Муниципальная Программа | «Развитие и функционирование автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в городском округе Троицк»
Наименование подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной квалификации | За последний отчетный 2023 год |  |  | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы)
|  | Объем финансирования на 2023г. (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Объем финансирования по муниципаль ной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа «Развитие и функционирование автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в городском округе Троицк»
Подпрограмма 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк» |  | 174178.3 | 163780.73 | 155771.2 | 597888 | 573003.68 | 531451.24
Содержание объектов дорожного хозяйства
субсидия из бюджета г.Москвы | 901 0409 33А0202400 611 | 67926.7 | 61166.08 | 61166.08 | 247089.4 | 228411.4 | 224448.48
бюджет г.о.Троицк | 901 0409 09102S2400 611 901 0409 0910601000611 | 34265 | 34264.19 | 26254.66 | 138225.9 | 137219.49 | 102048.29
Приобретение противогололедного материала
бюджет г.о.Троицк, в т.ч. средства дорожного фонда | 901 0409 0910204000 611 901 0409 0910101000 611 | 40840.5 | 40840.38 | 40840.38 | 94293.4 | 94293.27 | 92364.87
Приобретение и ремонт коммунальной техники
бюджет г.о.Троицк | 901 0409 0910602010 612 | 31146.1 | 27510.08 | 27510.08 | 117729.8 | 112818.93 | 112329.01
Ремонт коммунальной техники
бюджет г.о.Троицк
Проведение мониторинга характеристик подвижного состава МБУ «ДХБ» на основе технологий спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS
бюджет г.о.Троицк | 901 0409 0910602300 612 |  |  |  | 549.5 | 260.59 | 260.59
Подпрограмма 2 «Ремонт объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк» |  | 68637.6 | 67909.75 | 67909.75 | 262917.9 | 251643.16 | 250501.13
Ремонт объектов дорожного хозяйства
субсидия из бюджета г.Москвы | 901 0409 33А0202300 244 | 65087.1 | 65087.02 | 65087.02 | 218650.2 | 209926.56 | 209926.56
бюджет г.о.Троицк | 901 0409 09202S2300 244 901 0409 0920403000 244 | 3550.5 | 2822.73 | 2822.73 | 44267.7 | 41716.6 | 40574.57
Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на объектах дорожного хозяйства в городском округе Троицк» |  | 8244 | 8124.17 | 8124.17 | 25074.3 | 24357.7 | 24357.7
Приобретение и установка колесоотбойников для исключения парковки машин на тротуарах
бюджет г.о.Троицк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Содержание дорожных знаков для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов
бюджет г.о.Троицк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Организация пешеходного перехода на ул.Парковая
бюджет г.о.Троицк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Разработка проекта организации дорожного движения
бюджет г.о.Троицк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Проведение экспертизы выполненных работ по разметке объектов дорожного хозяйства
бюджет г.о.Троицк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Нанесение дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства, включая демаркеровку
субсидия из бюджета г.Москвы | 901 0409 33А0202500 244 | 4645.7 | 4645.64 | 4645.64 | 13563 | 13327.64 | 13327.64
бюджет г.о.Троицк | 901 0409 09302S2500 244 901 0409 0930502000 612 | 3598.3 | 3478.53 | 3478.53 | 11511.3 | 11030.06 | 11030.06
Итого по муниципальной программе |  | 251059.9 | 239814.65 | 231805.12 | 885880.2 | 849004.54 | 806310.07
в т.ч. из бюджета г.о.Троицк |  | 113400.4 | 108915.91 | 100906.38 | 406577.6 | 397338.94 | 358607.39
субсидии бюджета г.Москвы |  | 137659.5 | 130898.74 | 130898.74 | 479302.6 | 451665.6 | 447702.68
Причины снижения затрат
1. Фактическое выполнение работ меньше запланированного объема работ (техническое содержание АБП, вывоз снега, ремонт ОДХ, разметка). |  |  |  | 17658.34
2. Экономия по итогам проведенных торгов |  |  |  | 1596.44
Координатор: | ____________________________________ Вальков И.В.
Ответственный исполнитель: | ___________________________________ Панюшкин Д.А.
Финансовое управление администрации г.о.Троицк | _________________________________ /________________________/

## МКД накоп (hidden)
Титульный список объектов по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в г.о.Троицк в 2014г. (за счет средств субсидии из бюджета г.Москвы)
№п/п | Улица | дом | корпус | серия | Год постройки | Материал конструктивных элементов | Этажность | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Общая площадь МКД, кв.м | Общий размер жилой площади всех жилых помещений в доме, кв.м | Элементы/Вид работ | Объем работ |  |  | план по программе, руб. | Фактическая оплата, руб | в т.ч. Штрафы | Снятие ЗУ, и др.затрат | Подрядная организация | Контракт
[13 empty] | Ед.изм. | Натур. Показат | Фактический объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Солнечная | 8 |  | повт.прим. | 1976 | панель | 12 | 3 | 143 | 8900.6 | 7152.1 | Капитальный ремонт (Замена) ГВС (разводка по подвалу) | п.м | 295 | 295 | 320732.87 | 301834.756 |  |  | ООО "Волстройком" | №0148300006813000124-0045601-02
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) ХВС (разводка по подвалу) | п.м | 244 | 244 | 296283.85 | 278826.3266
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) ЦО с тремя элеваторными узлами (разводка по подвалу) | п.м | 691.5 | 779.5 | 1070380.68 | 1007421.5372
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) канализации (разводка по подвалу) | п.м | 166 | 166 | 134710.59 | 126904.8546
[12 empty] | установка ОДПУ (ХВС, ГВС, ЦО) | шт | 3 | 3 | 327030.53 | 308080.9811
[16 empty] | 2149138.52 | 2023068.4555 | 5198.04 | 77147.38
2 | Солнечная | 14 |  | повт.прим. | 1977 | панель | 12 | 3 | 143 | 8840.4 | 7178.8 | Капитальный ремонт (Замена) ГВС (разводка по подвалу) | п.м | 295 | 295 | 296272.22 | 279179.46
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) ЦО с тремя элеваторными узлами (разводка по подвалу) | п.м | 779.5 | 779.5 | 1074911.16 | 1007283.36
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) ХВС (разводка по подвалу) | п.м | 244 | 244 | 281323.86 | 264863.57
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) канализации (разводка по подвалу) | п.м | 172 | 172 | 139269.71 | 130713.79
[12 empty] | установка ОДПУ (ХВС, ГВС, ЦО) | шт | 3 | 3 | 332712.07 | 316992.32
[16 empty] | 2124489.02 | 1999032.5 | 53873.93
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) электрощитовой с перетяжкой стояков, ремонт этажных стояков | строение | 1 | 1 | 288800.61 | 284359.65 |  |  | ООО "СК Высота", | №0148300006813000122-0045601-01
3 | Октябрьский проспект | 10 |  | повт.прим. | 1977 | панель | 12 | 3 | 143 | 8875.3 | 7231.2 | Капитальный ремонт (Замена) мягкой кровли и козырьков | м.кв | 886.13 |  | 801556.62 | 791666.24 |  |  | ООО "СитиАльпСтрой", | №0148300006813000123-0045601-01
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) электрощитовой с перетяжкой стояков, ремонт этажных стояков | строение | 1 |  | 288800.61 | 284359.65 |  | 4440.96 | ООО "СК Высота", | №0148300006813000122-0045601-01
4 | Октябрьский проспект | 23 |  | повт.прим. | 1998 | панель | 16 | 1 | 90 | 5365.3 | 3081 | Капитальный ремонт (Замена) мягкой кровли | м.кв | 766 |  | 621784.12 | 590779 |  |  | ООО "СитиАльпСтрой", | №0148300006813000123-0045601-01
5 | Юбилейная | 4 |  | повт.прим. | 1967 | кирпич | 5 | 6 | 100 | 4540.3 | 3018.4 | Капитальный ремонт (Замена) мягкой кровли и козырьков | м. кв | 1383 |  | 1108289.01 | 1094613.85
6 | Октябрьский проспект | 9 |  | повт.прим. | 1991 | панель | 16 | 1 | 135 | 6193.4 | 3441.8 | Капитальный ремонт (Замена) мягкой кровли | м.кв | 894 |  | 695512.55 | 686930.65
7 | Октябрьский проспект | 13 |  | повт.прим. | 1989 | панель | 16 | 1 | 135 | 6213.4 | 3421.7 | Капитальный ремонт (Замена) мягкой кровли | м.кв | 894 |  | 689074.27 | 655228.94
8 | Лесная | 3 |  | повт.прим. | 1964 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 2173.3 | 1916.7 | Капитальный ремонт (Замена) электрощитовой с перетяжкой стояков, ремонт этажных стояков | строение | 1 |  | 675950.41 | 641245.75 |  |  | ООО "СК Высота", | №0148300006813000122-0045601-01
9 | Октябрьский проспект | 7 |  | повт.прим. | 2001 | кирпич | 17 | 2 | 135 | 7776 | 7776 | Капитальный ремонт (Замена) мягкой кровли и козырьков | м.кв | 933 |  | 910125.1 | 898895.07 |  |  | ООО "СитиАльпСтрой", | №0148300006813000123-0045601-01
10 | Школьная | 13 |  | повт.прим. | 1967 | кирпич | 9 | 1 | 72 | 3817.2 | 3051 | Капитальный ремонт (Замена) мягкой кровли | м.кв | 532 |  | 444478.11 | 252943.92
11 | м-н"В" | 29 |  | I-515 | 1973 | панель | 9 | 4 | 144 | 7113.9 | 4730.8 | Капитальный ремонт (Замена) канализации (разводка по подвалу) | п.м | 254 | 254 | 159839.96 | 156201.4 |  |  | ООО "Волстройком" | №0148300006813000124-0045601-02
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) ЦО с четырьмя элеваторными узлами (разводка по подвалу) | п.м | 880 | 1606 | 1156486.48 | 1130160.45
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) ХВС (разводка по подвалу) | п.м | 244 | 275 | 196869.35 | 192387.86
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) ГВС (разводка по подвалу) | п.м | 337 | 337 | 356362.86 | 348250.68
[12 empty] | установка ОДПУ (ГВС, ЦО) | шт. | 2 | 2 | 267187.16 | 261104.97
[16 empty] | 2136745.81 | 2088105.36
12 | м-н"В" | 30 |  | I-515 | 1975 | панель | 9 | 4 | 144 | 7143 | 4732 | Капитальный ремонт (Замена) канализации (разводка по подвалу) | п.м | 254 | 254 | 159839.99 | 156201.4
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) ХВС (разводка по подвалу) | п.м | 244 | 275 | 196869.37 | 156201.4
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) ЦО с четырьмя элеваторными узлами (разводка по подвалу) | п.м | 880 | 806 | 1156486.49 | 905586.51
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) ГВС (разводка по подвалу) | п.м | 337 | 337 | 356362.88 | 348250.68
[12 empty] | установка ОДПУ (ГВС, ЦО) | шт | 2 | 2 | 267187.21 | 261104.91 |  |  |  |  | 1827344.9
[16 empty] | 2136745.94 | 1863531.36 | 19473.9 |  |  |  | -36186.46
| Солнечная | 8 | [9 empty] | Технический надзор по инженерным системам |  |  |  |  | 194565.42 |  |  | ООО " АВРАЛ" | №0148300006813000152-0045601-01
| Солнечная | 14
| м-н"В" | 29
| м-н"В" | 30
13 | м-н"В" | 12 |  | II-18 | 1971 | панель | 12 | 1 | 96 | 3585 | 2074.9 | Капитальный ремонт (Замена) мягкой кровли и козырьков | м.кв | 482 |  | 300747.33 | 297036.42 |  |  | ООО "СитиАльпСтрой", | №0148300006813000123-0045601-01
14 | Сиреневый б-р | 13 |  | повт.прим. | 1977 | панель | 12 | 3 | 143 | 8928.9 | 7199 | Капитальный ремонт (Замена) электрощитовой с перетяжкой стояков, ремонт этажных стояков | строение | 1 |  | 288800.61 | 284359.65 |  |  | ООО "СК Высота", | №0148300006813000122-0045601-01
15 | Центральная | 18 |  | индивид. | 1974 | панель | 12 | 3 | 143 | 8932 | 7255 | Капитальный ремонт (Замена) электрощитовой с перетяжкой стояков, ремонт этажных стояков | строение | 1 |  | 288800.61 | 284359.65
16 | Октябрьский пр. | 8 |  | повт.прим. | 1977 | панель | 12 | 3 | 143 | 8840 | 7179 | Капитальный ремонт (Замена) электрощитовой с перетяжкой стояков, ремонт этажных стояков | строение | 1 |  | 286192.67 | 281791.75
[12 empty] | Капитальный ремонт (Замена) мягкой кровли и козырьков | кв.м. | 886.13 |  | 801556.62 | 791666.24 |  |  | ООО "СитиАльпСтрой", | №0148300006813000123-0045601-01
17 | Октябрьский пр. | 2 |  | повт.прим. | 1978 | панель | 12 | 3 | 143 | 8837.1 | 7202 | Капитальный ремонт (Замена) электрощитовой с перетяжкой стояков, ремонт этажных стояков | строение | 1 |  | 288800.61 | 284359.65 |  |  | ООО "СК Высота", | №0148300006813000122-0045601-01
18 | Лесная | 1 |  | повт.прим. | 1965 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 2191.4 | 2191 | Капитальный ремонт (Замена) кровли из металлочерепицы и козырьков из рулонных материалов | кв.м. | 954 |  | 1135444.88 | 1072305.77 |  |  | ООО "СитиАльпСтрой", | №0148300006813000123-0045601-01
19 | ул. Текстильщиков | 1а |  | индивид. | 1964 | панель | 5 | 3 | 60 | 2663.1 | 1762 | Капиальный ремонт (Замена) металлической кровли | м.кв. | 851 |  | 595831.58 | 588479.64
20 | [11 empty] | Технический надзор по кровлям |  |  |  |  | 100000 |  |  | ООО "Стройзаказчик" | 155/14
22 | [11 empty] | технический надзор по электрощитовым |  |  |  | 37000 | 37000
[16 empty] | 19057665.59 | 18370684.5855 | 24671.94 |  |  |  | 27113117.5555
[16 empty] | кровли | 7720545.74
[16 empty] | ВИС | 7973737.6755
[16 empty] | Электр | 2344835.75
[16 empty] | Технадзор | 331565.42
Титульный список объектов по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в г.о.Троицк в 2014г. (на средства экономии после проведенных торгов за счет субсидии из бюджета г.Москвы)
Муниципальное образование | Улица | дом | корпус | серия | Год постройки | Материал конструкктивных элементов | Этажность | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Общая площадь МКД, кв.м | Общий размер жилой площади всех жилых помещений в доме, кв.м | Элементы/Вид работ | Объем работ |  |  | Всего стоимость по программе, руб. | В том числе: |  | Фактическая оплата за 9 мес., руб | в т.ч. Штрафы | Снятие ЗУ, и др.затрат | Подрядная организация | Контракт
[13 empty] | Ед.изм. | Натур. Показат. | Фактич.объемы |  | Стоим ПСД, руб. | Стоим. СМР, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Троицк | ул.Новая | 2 |  | индивид. | 1998 | кирпич | 5 | 4 | 60 | 2997 | 2997 | Разработка проектно-сметной документации на гидроизоляцию подвала |  |  |  | 99280 | 99280 | 0 | 106800 |  |  | ООО "Роспроекткон салт", | №289/14
Троицк | ул.Лагерная | 2б |  | индивид. | 1965 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 680 | 680 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт балконов |  |  |  | 120000 | 120000 | 0 | 88359.2 |  |  |  | №286/14
Троицк | ул.Спортивная | 6 |  | повт.прим. | 1963 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 2192 | 2192 | Разработка проектно-сметной документации на замену кровли из шифера на металлочерепицу |  |  |  | 81046 | 81046 | 0 | 220000 |  |  | ООО "Воздвиженка" | 287/14
Троицк | ул.Спортивная | 8 |  | повт.прим. | 1963 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 2014 | 2014 | Разработка проектно-сметной документации на замену кровли из шифера на металлочерепицу |  |  |  | 81046 | 81046 | 0
Троицк | ул.Спортивная | 1 |  | повт.прим. | 1963 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 2139 | 2139 | Разработка проектно-сметной документации на замену кровли из шифера на металлочерепицу |  |  |  | 81046 | 81046 | 0
Троицк | ул.Пушковых | 1 |  | повт.прим. | 1949 | панели | 2 | 1 | 8 | 529 | 529 | Разработка проектно-сметной документации на замену кровли из шифера на металлочерепицу |  |  |  | 60000 | 60000 | 0
Троицк | ул.Пушковых | 7а |  | повт.прим. | 1964 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 2168 | 2168 | Разработка проектно-сметной документации на замену кровли из шифера на металлочерепицу |  |  |  | 81046 | 81046 | 0
[17 empty] | 384184 |  | 220000
Троицк | ул.Центральная | 26 |  | Б-11 | 1970 | панели | 9 | 6 | 216 | 10337 | 10337 | Замена канализации (разводка по подвалу) | п.м. | 210 | 210 | 304458.78 | 0 | 304458.78 | 293349.3 |  |  | ООО "Газэкострой" | 76
[12 empty] | Замена системы ХВС (разводка по подвалу) | п.м. | 271.6 | 271.6 | 454170.07 | 0 | 454170.07 | 437597.73
[12 empty] | Замена системы ГВС (разводка по подвалу) | п.м. | 377.2 | 377.2 | 688599.82 | 0 | 688599.82 | 663473.29
[12 empty] | Замена системы ЦО с 6 элеваторными узлами (разводка по подвалу и чердаку) | п.м. | 1394.4 | 1394.4 | 3202700.43 | 0 | 3202700.43 | 3085836.25
Троицк | ул.Центральная | 26 |  | Б-11 | 1970 | панели | 9 | 6 | 216 | 10337 | 10337 | установка ОДПУ (ЦО, ГВС, ХВС) | шт. | 3 | 3 | 554811.87 | 0 | 554811.87 | 534567.19
[16 empty] | 5204740.97 |  | 5204740.97 | 5014823.76 | 281689.27
[12 empty] | Технический надзор по канализации, ХВС, ГВС,ЦО,ОДПУ | [6 empty] | 71860.33 |  |  | ООО "Стройзаказчик" | договор 274/15
Троицк | Октябрьский пр-т | 17 |  | повт.прим. | 1993 | панели | 12 | 2 | 166 | 7909 | 7909 | Замена мягкой кровли и козырьков | кв.м. | 1231 |  | 1538750 | 0 | 1538750 | 3360675.37 |  |  | ООО "ВС-групп" | 77
Троицк | Текстильщиков | 6 |  | индивид. | 1996 | панели | 10 | 4 | 160 | 8364 | 8364 | Замена мягкой кровли и козырьков | кв.м. | 1465.5 |  | 1998942 | 0 | 1998942 |  |  |  | ООО "ВС-групп" | 77
| Октябрьский пр-т | 17 | [9 empty] | Технический надзор по кровлям | [6 empty] | 48843.88
| Текстильщиков | 6
[10 empty] | 49666 | [5 empty] | 9345896.97 | 603464 | 8742432.97 | 8911362.54
[18 empty] | ПСД | 415159.2
[18 empty] | кровли | 3360675.37
[18 empty] | ВИС | 5014823.76
[18 empty] | Технадзор | 120704.21
[16 empty] | 28403562.56 |  |  | 27282047.1255
Титульный список объектов по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в г.о.Троицк в 2014г. (за счет средств бюджета г.о.Троицк)
№п/п | Улица | дом | корпус | серия | Год постройки | Материал конструктивных элементов | Этажность | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Общая площадь МКД, кв.м | Общий размер жилой площади всех жилых помещений в доме, кв.м | Элементы/Вид работ | Объем работ |  |  | план по программе, руб. | Фактическая оплата за 9 мес., руб | в т.ч. Штрафы | Снятие ЗУ, и др.затрат | Подрядная организация | Контракт
[13 empty] | Ед.изм. | Натур. Показат | Фактический объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Центральная | 8 |  | индивид. | 1961 | кирпич | 4 | 2 | 32 | 1261 | 1261 | Капитальный ремонт отмостки | кв.м | 115 | 115 | 79511.7 | 55417.19 |  |  | ООО «АС-ГРУПП» | №0148300006813000039
2 | Пионерская | 7 |  | повт.прим. | 1962 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 1037 | 1037 | Капитальный ремонт отмостки | кв.м. | 114 | 114 | 80056.52 | 55803.44
3 | Пушковых | 7а |  | повт.прим. | 1964 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 2168 | 2168 | Капитальный ремонт отмостки | кв.м. | 160.3 | 160.3 | 110832.42 | 77246.76
4 | Пионерская | 5 |  | повт.прим. | 1962 | кирпич | 4 | 2 | 32 | 1408 | 1408 | Капитальный ремонт отмостки | кв.м | 114 | 114 | 80056.52 | 55803.44
[12 empty] | Капитальный ремонт отмостки (доп. Работы) |  |  |  |  | 99778.58 |  |  |  | Договор №210/14
[12 empty] | Итого: |  |  |  | 350457.16 | 344049.41
[12 empty] | технический надзор по отмосткам |  |  |  |  | 6407.76
5 | ул.Нагорная | 4 |  | индивид. | 2009 | кирпич | 17 | 1 | 152 | 7844 | 7 078,00 | Теплоизоляция труб в техподполье | п.м. | 610 | 610 | 55926 | 55926 |  |  | ТРАСТ | № 311/14
6 | ул.Нагорная | 6 |  | индивид. | 2009 | кирпич | 17 | 1 | 150 | 7845 | 7 078,00 | Теплоизоляция труб в техподполье | п.м. | 610 | 610 | 55926 | 79618 |  |  |  | № 312/14
7 | ул.Нагорная | 8 |  | индивид. | 2009 | кирпич | 17 | 2 | 321 | 16850 | 14 551,00 | Теплоизоляция труб в техподполье | п.м. | 1220 | 1220 | 111846 | 99985 |  |  |  | № 313/14
8 | ул.Нагорная | 10 |  | индивид. | 2009 | кирпич | 17 | 2 | 323 | 15965 | 14 629,00 | Теплоизоляция труб в техподполье | п.м. | 1220 | 1220 | 111846 | 99985 |  |  |  | № 314/14
9 | микрорайон В | 15 |  | индивид. | 2008 | кирпич | 17 | 1 | 133 | 8945 | 8945 | Теплоизоляция труб в техподполье | п.м. | 660 | 660 | 54788 | 99864 |  |  |  | № 315/14
10 | микрорайон В | 15а |  | индивид. | 2008 | кирпич | 17 | 2 | 231 | 17003 | 17003 | Теплоизоляция труб в техподполье | п.м. | 1320 | 1320 | 109696 | 64623 |  |  |  | № 316/14
11 | Ул.Лесная | 1 |  | повт.прим. | 1965 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 2 191,00 | 2 191,00 | Разработка проекта капитального ремонта кровли |  |  |  | 40235.56 | 40235.56 |  |  | НПФ "Техноэко" | № 322/14
12 | микрорайон В | 18 |  | II-18 | 1971 | панель | 12 | 1 | 96 | 3 608,00 | 3 608,00 | Теплоизоляция труб в техподполье | п.м. | 142.82 | 142.82 | 74000 | 74000 |  |  | "Уют"
13 | микрорайон В | 19 |  | II-18 | 1971 | панель | 12 | 1 | 96 | 3 597,00 | 3 597,00 | Теплоизоляция труб в техподполье | п.м. | 353.7 | 353.7 | 97586.41 | 97586.41
14 | микрорайон В | 20 |  | II-18 | 1972 | панель | 12 | 1 | 84 | 3 619,00 | 3 619,00 | Теплоизоляция труб в техподполье | п.м. | 89.04 | 89.04 | 46139.14 | 46139.14
15 | Октябрьский пр-т | 25 |  | индивид. | 2001 | кирпич | 14 | 1 | 56 | 4 554,00 | 4 554,00 | Разработка проекта организации пандуса |  |  |  | 29250 | 29250 |  |  | Лотова А.
[12 empty] | Устройство пандуса | шт. | 1 | 1 | 420000 | 409000
1207239.11
[16 empty] | 1557696.27 | 1546669.28
[15 empty] | отмостки |  | 344049.41
[15 empty] | теплоизол |  | 717726.55
[15 empty] | ПСД |  | 69485.56
[15 empty] | пандус |  | 409000
[15 empty] | Технадзор |  | 6407.76
[12 empty] | ВСЕГО |  |  |  | 29961258.83 | 28828716.4055

## БДД по программе (hidden)
Муниципальная Программа
«Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Троицк в 2014 году».
Субсидия из бюджета г.Москвы
Наименование объекта | Протяженность объекта по оси (п.м) | Линии продольной разметки |  | Пешеходные переходы |  | Остановки общественного транспорта |  | Желтая разметка (стоянка запрещена) |  | Островки безопасности |  | Стоп-линия |  | Стрелы |  | Дублирование дорожных знаков |  | Обозначения стоянок автотранспорта инвалидов |  | Парковки |  | ИН (шашки) |  | Финансирование с учётом НДС
|  | п.м | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | п.м | кв.м | п.м | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | шт. | кв.м | шт. | п.м | м/м | кв.м | шт. | кв.м | руб.
Ул. Центральная | 1540 | 1540 | 154 | 10 | 193.4 | 7 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.4 | 2 | 15.2 | 321266.2
Ул. Солнечная | 620 | 620 | 62 | 5 | 110 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.8 | 1 | 8.8 | 156725.67
Октябрьский проспект | 1844 | 1844 | 368.8 | 10 | 272.2 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 70.8 | 7 | 81.2 | 770895.9
г. Троицк – Пучково | 2891 | 2891 | 289.1 | 8 | 135.2 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.2 | 2 | 6.8 | 311078.3
Ул. Большая Октябрьская | 616 | 616 | 184.8 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 38.4 | 0 | 0 | 201244.21
Ул. Центральная-41 км | 648 | 648 | 64.8 | 3 | 42 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77577.98
Проезд А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» - ул. Центральная | 237 | 237 | 23.7 | 4 | 73.2 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73756.49
Ул. Лесная | 258 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.4 | 19959.26
Подъезд к химчистке | 158 | 0 | 0 | 3 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 2 | 9.6 | 75681.51
Ул. Школьная | 579 | 579 | 57.9 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 27 | 2 | 9.6 | 108767.39
Ул. Юбилейная | 588 | 588 | 58.8 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 33.6 | 0 | 0 | 135974.58
Проезд пр-кт Октябрьский-ул.Большая Октябрьская | 168 | 168 | 16.8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23659.43
Проезд к д.16 – Общественный центр м-на «В» | 452 | 452 | 45.2 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 107365.43
подъезд к ДК-3 и ЦТП-17 | 440 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12.6 | 0 | 0 | 29940.28
От конечной остановки автобусов в микрорайоне «В», в районе жилых домов В-10, 14 , 3 к школе № 6, вдоль котельной № 13, к жилым домам В – 9, 52, 54 до КНС за домом В - 54 | 484 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 22603.41
проезд к Начальной школе | 65 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873.19
ул. Центральная-ИЯИ | 804 | 804 | 241.2 | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157004.24
Проезд к городской поликлинике | 203 | 0 | 0 | 1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10571.76
От въезда с Октябрьского проспекта в районе жилых домов 3а и 3б Октябрьского проспекта до здания городского Морга на территории больницы РАН | 366 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873.19
От въезда с Октябрьского проспекта к жилым домам д. 7, 9, 11 Октябрьского проспекта до д. 7 Октябрьского проспекта | 193 | 0 | 0 | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7047.84
проезд к рынку и Центральной котельной | 85 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8222.47
ул. Парковая | 581 | 581 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 66.6 | 0 | 0 | 140050.04
ул. Пушковых | 254 | 254 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15791.42
ул. Спортивная | 170 | 170 | 17 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 26060.65
Проезд к кладбищу | 915 | 915 | 91.5 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81830.9
Подъезд к очистным сооружениям | 1681 | 1681 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104509.42
От Калужского шоссе через д. Ватутинки-2 до въезда в Детский кардиоревматологический санаторий № 20 "Красная Пахра" | 834 | 834 | 83.4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9.6 | 0 | 0 | 72704.5
Дорога ул. Дальняя | 283 | 283 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17594.39
Торговый центр | 163 | 163 | 16.3 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31263.02
Разворотный автобусный круг в микрорайоне В | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10564.57
ул. Лесхозная | 373 | 373 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 46597.12
Демаркировка | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31691.72
Итого | 18560 | 16241 | 2137.1 | 68 | 1209.6 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 305.4 | 21 | 159.2 | 3209746.5
|  | руб.: 1873604.19 | МК 126
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов дорожного хозяйства на проектирование дорожной разметки и разработку проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети г.о. Троицк (на средства экономии после проведённых торгов)
№ п/п | Наименование объекта | п.м: Протяженность объекта по оси (п.м); кв.м: Линии продольной разметки; кв.м: Пешеходные переходы; кв.м: Остановки общественного транспорта; кв.м: Желтая разметка (стоянка запрещена); кв.м: Островки безопасности; кв.м: Стоп-линия; кв.м: Стрелы; кв.м: Дублирование дорожных знаков; п.м: Обозначения стоянок автотранспорта инвалидов; кв.м: Парковки; кв.м: ИН (шашки) | Стоимость проектных работ
|  |  | п.м. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | п.м. | кв.м. | п.м. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | кв.м. | шт. | п.м. | м/м | кв.м. | шт. | кв.м. | тыс. руб.
1 | Ул. Центральная | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.17
2 | Ул. Солнечная | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.05
3 | Октябрьский проспект | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.62
4 | г. Троицк – Пучково | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.47
5 | Ул. Большая Октябрьская | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.07
6 | Ул. Центральная-41 км | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.63
7 | Проезд А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» - ул. Центральная | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.68
8 | Ул. Лесная | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.23
9 | Ул. Школьная | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.05
10 | Ул. Юбилейная | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.71
11 | Проезд пр-кт Октябрьский-ул.Большая Октябрьская | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.64
12 | Проезд к д.16 – Общественный центр м-на «В» | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4
13 | От конечной остановки автобусов в микрорайоне «В», в районе жилых домов В-10, 14 , 3 к школе № 6, вдоль котельной № 13, к жилым домам В – 9, 52, 54 до КНС за домом В - 54 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1
14 | Проезд к Начальной школе | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.09
15 | Проезд к городской поликлинике | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.36
16 | ул. Парковая | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.46
17 | ул. Пушковых | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.09
18 | ул. Спортивная | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.69
19 | От Калужского шоссе через д. Ватутинки-2 до въезда в Детский кардиоревматологический санаторий № 20 "Красная Пахра" | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
20 | Торговый центр | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.68
21 | ул. Лесхозная | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.43
| Итого | 13568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.62
| НДС 18% | [23 empty] | 306.47
| Итого с НДС | [23 empty] | 2009.09
[25 empty] | 2000000 | МК 281/14
Приложение 3
[11 empty] | к Муницыпальной программе | к Муниципальной программе
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы |  | шт.: Наименование показателя; шт.: Ед.изм.; кв.м.: Плановые значения
2014
1 | 2 |  | шт.: 3; шт.: 4; кв.м.: 5
3. | Мероприятия по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов
3.1. | Организация проверок состояния улично-дорожной сети, качества освещённости улиц и дорог городского округа Троицк. |  | шт.: Проведение проверок в течение года; шт.: шт.; кв.м.: 36
3.2. | Приобретение и установка ограждающих столбиков для исключения парковки машин на тротуарах. |  | шт.: Установка ограждающих столбиков; шт.: шт.; кв.м.: 100
3.3. | Нанесение разметки пластическими материалами на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. |  | шт.: Нанесение разметки на автодорогах; шт.: кв.м.; кв.м.: 3840.3
3.4. | Нанесение разметки на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. |  | шт.: Нанесение разметки на автодорогах; шт.: кв.м.; кв.м.: 1 698,79
3.5. | Проектирование дорожной разметки и разработка проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети |  | шт.: Проектирование дорожной разметки и разработка проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа; шт.: Ед.; кв.м.: 21
3.6. | Нанесение разметки на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. |  | шт.: Нанесение разметки на автодорогах; шт.: кв.м.; кв.м.: 823.48
3.7. | Приобретение дорожных знаков для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. |  | шт.: Приобретение дорожных знаков; шт.: шт.; кв.м.: 94
3.8. | Нанесение разметки на объектах дорожного хозяйства для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. |  | шт.: Нанесение разметки на автодорогах; шт.: кв.м.; кв.м.: 1239.29

## Меропр.накопит (hidden)
Перечень мероприятий
1 | Объекты благоустройства г.о.Троицк |  | земля | т | 312 |  | Закупка черноземной земли для ремонта газонов | 390000 | 349000 | ООО "Радуга 8" | МК 288/14
| ул.Юбилейная |  | Ремонт АБП | кв.м. | 513.54 |  | Ремонт АБП площадки у бани со стороны ул.Юбилейная | 667602 |  | ООО "Краснодар-Строй" | МК 115
| Территория у магазина "3 поросенка" |  | Ремонт АБП | кв.м. | 942.9 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1581122.77
| Участки тротуаров между ул. Центральная, придомовой терриорией д.26 по ул. Центральная и Сиреневым бульваром |  | Ремонт плиточного покрытия | кв.м. | 178.2 |  | Ремонт плиточного покрытия | 426254.4
| ул. Текстильщиков (водоотвод у памятника) |  | Устройство бордюра | п.м. | 162 |  | Устройство бордюра вдоль обочины у памятника | 147400
|  |  | Устройство АБП | кв.м. | 134 |  | Асфальтирование обочины вдоль памятника
| Микрорайон "В" д.1 |  | парковка | кв.м. | 120 |  | Устройство парковочных карманов на 10 машиномест | 170000
|  |  | Итого по МК 115 |  |  |  |  | 2992379.17 | 2234433.83
| Участок тротуара "Идущий от жилых домов д.19 и д.19а Октябрьского проспекта через лесной массив до станции перекачки КНС – Т 31" |  |  | кв.м. | 48 |  | Ремонт асфальтового тротуара шириной 1м с расширением до 1,2м | 62400 |  |  |  | Лесная,5
| Парковый переулок д.1 (территория ближе к дому Парковый переулок д.4) |  |  | кв.м. | 212 |  | Ремонт тротуаров из плитки | 878897.88 |  | ООО "Дорога Да" | МК103
| Парковый переулок д.1 (территория ближе к дому Парковый переулок д.4) |  |  | кв.м. | 1902.8 |  | Ремонт газона | 285420
|  |  | Итого по МК 103 |  |  |  |  | 1164317.88 | 977204.49
| Тротуар вдоль забора школы №6 со стороны д.52. |  |  | кв.м. | 25.2 |  | Устройство асфальтового тротуара | 34020 |  | ООО "Дорога Да" | МК 299/14
| Тротуар со стороны дома Академическая пл. д.4 на повороте между ул.Б.Октябрьская и проездом проспект Октябрьский - ул.Большая Октябрьская. |  |  | кв.м. | 6.84 |  | Устройство асфальтового тротуара | 9234
|  |  | Итого по МК 299/14 |  |  |  |  | 43254 | 44260.79 |  |  | ОДХ
| тротуар вдоль домов В-21, В-20 со стороны д/с №7 (вдоль забора детского сада). |  |  | кв.м. | 73.2 |  | Устройство асфальтового тротуара | 98920 | 97921.96 | ООО "Дорога Да" | МК 300/14 | ОДХ
| Детские площадки г.о.Троицк |  |  | - | - |  | Доукомплектование детских площадок игровым оборудованием | 500000 | 250508 | ООО"ВегаГрупп" | 285/14
| Дворовые территории г.о.Троицк |  |  | га | 72.01 |  | Проведение подготовительных, полевых и камеральных работ по инвентаризации озелененных территорий в скверах и на улицах | 4909244.73 | 4171800 | ООО "Геодезические технологии" | МК 330/14
Создание горизонтальных топографических планов в М1:500
Услуги по заполнению электронной базы АИС "Реестр зеленых насаждений"
Создание системы электронного учета зеленых насаждений
Техническая инвентаризация земельных участков
| ул.Нагорная д.5 |  |  | кв.м. | 19 | 19 | Устройство плиточного покрытия под песочницу | 21528 | 21528 | ООО "Дорога Да" | МК 279/14
| ул.Юбилейная |  |  | кв.м. | 3026.78 | 3026.78 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара с расширением и проезжей части объекта дорожного хозяйства | 3934814 | 3520030.79 | ОАО "ДРСУ" | МК 102 | ОДХ
| Октябрьский пр. д.3а |  |  | кв.м. | 58.25 | 58.25 | Ямочный ремонт | 48930 |  | ООО "Дорога Да" | МК 147
| Октябрьский пр. д.3б |  |  | кв.м. | 219.75 | 219.75 | Ямочный ремонт | 184590
| Октябрьский пр. д.19 |  |  | кв.м. | 140.5 | 140.5 | Ямочный ремонт | 118020
| Октябрьский пр. д.21 |  |  | кв.м. | 42 | 42 | Ямочный ремонт | 35280
| Октябрьский пр. д.29а |  |  | кв.м. | 58 | 58 | Ямочный ремонт | 48720
| Октябрьский пр. д.19а |  |  | кв.м. | 25.45 | 25.45 | Ямочный ремонт | 21378
| ул.Нагорная д.4 |  |  | кв.м. | 74.81 | 74.81 | Ямочный ремонт | 62840.4
| ул.Нагорная д.6 |  |  | кв.м. | 69.81 | 69.81 | Ямочный ремонт | 58640.4
| ул.Нагорная д.8 |  |  | кв.м. | 79.81 | 79.81 | Ямочный ремонт | 67040.4
| ул.Нагорная д.10 |  |  | кв.м. | 84.81 | 84.81 | Ямочный ремонт | 71240.4
| Сиреневый б-р д.15 |  |  | кв.м. | 1.6 | 1.6 | Ямочный ремонт | 1344
| Сиреневый б-р д.5 |  |  | кв.м. | 9 | 9 | Ямочный ремонт | 7560
| ул.Центральная д.26 |  |  | кв.м. | 8 | 8 | Ямочный ремонт | 6720
| ул.Центральная д.18 |  |  | кв.м. | 2 | 2 | Ямочный ремонт | 1680
| ул.Центральная д.12а |  |  | кв.м. | 23.2 | 23.2 | Ямочный ремонт | 19488
| микрорайон В д.12 |  |  | кв.м. | 1 | 1 | Ямочный ремонт | 840
| микрорайон В д.54 |  |  | кв.м. | 1.5 | 1.5 | Ямочный ремонт | 1260
| микрорайон В д.52 |  |  | кв.м. | 1.5 | 1.5 | Ямочный ремонт | 1260
| микрорайон В д.2 |  |  | кв.м. | 0.2 | 0.2 | Ямочный ремонт | 168
| микрорайон В д.41 |  |  | кв.м. | 6 | 6 | Ямочный ремонт | 5040
| ул.Текстильщиков д.6 |  |  | кв.м. | 17 | 17 | Ямочный ремонт | 14280
| ул.Текстильщиков д.8 |  |  | кв.м. | 3 | 3 | Ямочный ремонт | 2520
| ул.Парковая д.1 |  |  | кв.м. | 2 | 2 | Ямочный ремонт | 1680
| Академическая пл. д.3 |  |  | кв.м. | 130 | 130 | Ремонт парковки из плитки | 173424.5
| Тропиночная сеть в зоне отдыха "Заречье" |  |  | кв.м. | 692 | 692 | ремонт АБП | 594396.89
| Тротуар от въезда с Октябрьского проспекта к жилым домам д. 7, 9, 11 Октябрьского проспекта до д. 7 Октябрьского проспекта |  |  | кв.м. | 114 |  | ремонт АБП | 86640
|  |  | Итого по МК 147 |  |  |  |  | 1634980.99 | 1545000 |  |  | ОДХ | 89980.99
| Академическая пл. д.1, тренажерная площадка | резиновое покрытие |  | кв.м. | 400 |  | устройство резинового покрытия с основанием | 1364007 |  | ООО "Горстрой" | МК 153
|  | дорожки, тротуары |  | кв.м. | 400 |  | устройство и ремонт тротуаров | 82372
|  | ограждение |  | п.м. | 55 |  | установка ограждения высотой 1,2м | 34196
|  | установка стоек |  | шт. | 100 |  | установка стоек под тренажеры | 136625
|  |  | Итого по МК 153 |  |  |  |  | 1617200 | 1492552.04
| ул.Юбилейная | спуски |  | кв.м. | 4 |  | устройство спусков на пешеходном переходе напротив д.3 | 5200 |  | ОАО "ДРСУ" | МК 150
| ул.Полковника милиции Курочкина | ИДН |  | кв.м. | 70 |  | устройство ИДН (2 шт.) | 52850
|  | ремонт АБП |  | кв.м. | 2300.9 |  | ремонт парковок на проезжей части | 1748684
| ул.Дальняя | бортовой камень |  | п.м. | 227 |  | устройство бортового камня | 249700
|  |  | Итого по МК 150 |  |  |  |  | 2056434 | 1032948.03 |  |  | ОДХ
| Октябрьский проспект | бортовой камень |  | п.м. | 52 |  | устройство бортового камня на парковке напротив 3а и 3 б (у забора школы № 5) | 57200 |  | ОАО "ДРСУ" | МК 151
|  | ремонт тротуара |  | кв.м. | 20 |  | устройство и ремонт тротуаров от парковки напротив 3а и 3б (у забора школы № 5) | 27000
|  | газон |  | кв.м. | 70 |  | ремонт газона между тротуарами у парковки напротив 3 а и 3б (у забора школы № 5) | 10500
|  | спуски |  | кв.м. | 62.09 |  | устройство спусков на пешеходных переходах вдоль всего ОДХ АБП | 47188.4
|  | бортовой камень |  | п.м. | 36 |  | устройство бортового камня на спусках у пешеходных переходов вдоль всего ОДХ | 39600
|  | демонтаж тротуара |  | кв.м. | 20 |  | демонтаж старого тротуара | 916
|  | тротуар |  | кв.м. | 23 |  | устройство нового тротуара в районе Октябрьский 1 корп.1 | 29900
|  | бортовой камень |  | п.м. | 23 |  | устройство бортового камня на новом тротуаре Октябрьский 1 корп.1 | 25300
|  | спуски |  | кв.м. | 4 |  | устройство спусков на пешеходных переходах вдоль всего ОДХ из плитки | 9568
|  | ИДН |  | кв.м. | 490 |  | устройство ИДН (7 шт.) | 369950
|  | ремонт АБП |  | кв.м. | 760.7 |  | ремонт АБП парковочных карманов существующих и примыканий | 578132
| ул.Солнечная | спуски |  | п.м. | 20 |  | устройство спусков на пешеходном переходе напротив д.12 | 26000
|  |  | Итого по МК 151 |  |  |  |  | 1221254.4 | 1024414.28 |  |  | ОДХ
| ул.Центральная-ИЯИ | парковка |  | кв.м. | 534.5 |  | устройство парковочных карманов | 905317.49 |  | ООО "Дорога Да" | МК 149
|  | тротуар |  | кв.м. | 673.5 |  | ремонт и устройство тротуаров | 751434.5
|  | бортовой камень |  | п.м. | 1177 |  | устройство бортового камня | 1271260.91
|  |  | Итого по МК 149 |  |  |  |  | 2928012.9 | 2737691.71 |  |  | ОДХ
| ул.Центральная-ИЯИ | расширение |  | кв.м. | 917.7 |  | расширение проезжей части | 2333882.14 |  | ООО "Дорога Да" | МК 158
|  | экопарковка |  | куб.м. | 111.76 |  | устройство экопарковок с щебеночным покрытием | 664099.86
|  |  | Итого по МК 158 |  |  |  |  | 2997982 | 2790000 |  |  | ОДХ
|  | тротуар |  | кв.м. | 723.5 |  | устройство тротуара | 1392771.85 |  | ООО "Дорога Да" | МК 159
|  | газон |  | кв.м. | 2116 |  | устройство газона | 621083.45
|  |  | Итого по МК 159 |  |  |  |  | 2013855.3 | 1695175.24
| ул.Богородская | Ремонт АБП |  | кв.м. | 2141.3 |  | ремонт АБП | 2167520 | 2102494.4 | ООО "Дорога Да" | МК 157 | ОДХ
| Октябрьский проспект | тротуар |  | кв.м. | 83.8 |  | устройство тротуара | 457856.63 |  | ООО "Дорога Да" | МК 156
|  | газон |  | кв.м. | 189 |  | устройство газона | 49740.06
| ул.Большая Октябрьская-автокруг | ремонт АБП |  | кв.м. | 411 |  | ремонт асфальтобетонного покрытия | 343589.18
| ул.Большая Октябрьская (2 участок) | водоотвод |  | кв.м. | 97.5 |  | устройство водоотвода | 74071.18
| ул.Спортивная | водоотвод |  | кв.м. | 132 |  | устройство водоотвода | 203342.95
|  |  | Итого по МК 156 |  |  |  |  | 1128600 | 1089099
| ул.Большая Октябрьская | тротуар |  | кв.м. | 28.6 |  | устройство тротуара | 29250 | 29250 | ООО "Дорога Да" | МК 362/14 | ОДХ
| ул.Пионерская | раширение |  | кв.м. | 9 |  | расширение проезжей части | 13650 | 13650 | ООО "Дорога Да" | МК 361/14 | ОДХ
| Итого по городскому округу Троицк |  |  |  | 23574740.07 |  |  | 31925597.37 | 27218962.56
[6 empty] | -23574740.07 |  |  | -3644222.49